**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНЦЕПЦИЙ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ**

**(«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География»**

**в школах Эвенкийского муниципального района**

Используемые сокращения:

УО – Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

ЭПЦ – МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический центр»

МС – методическая служба ЭПЦ

ОО - образовательные организации

ШМО – школьные методические объединения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Мероприятия** | **Результаты** | **Сроки** | **Исполнители**/**участники** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции преподавания учебных предметов**  **«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География»** | | | | |
| 1.1. | Подготовка информационного письма о внедрении в образовательный процесс новых концепций преподавания учебных предметов | Администрация ОО, учителя учебных предметов учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География» основных и средних школ ознакомлены с новыми Концепциями преподавания учебных предметов | Март 2019 | МС ЭПЦ |
| 1.2. | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Концепций преподавания учебных предметов в муниципалитете | Дорожные карты разработаны в ОО | Апрель  2019 | МС |
| 1.3. | Организация и проведение  мероприятий (ММО, ШМО, индивидуальных собеседований) по ознакомлению учителей » с Концепциями преподавания учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География» | Заместители директоров школ, учителя-предметники ознакомлены с новыми Концепциями преподавании учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География» | Апрель-сентябрь 2019 | МС ММО  ШМО |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий (совещаний, семинаров, в т.ч. дистанционных) с руководителями и учителями школ по ознакомлению с вносимыми изменениями в действующие ФГОС с учётом новых Концепций преподавания учебных предметов | Изменения, внесённые в ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом новых Концепций преподавания учебных предметов, обсуждены на заседаниях педсоветов, ШМО | 2019 г.,  по принятию на уровне Федерации | МС  ОО  ШМО |
| 1.5. | Информирование об изменениях, внесённых в примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в контексте реализации содержания новых Концепций преподавания учебных предметов. | В ОО обновлены основные образовательные программы в соответствии с утверждёнными примерными основными образовательными программами  В ОО разработаны рабочие программы в соответствии с ООП в контексте реализации содержания новых Концепций преподавания учебных предметов | 2019 г.,  по принятию и утверждению  МО РФ | МС  ОО  ШМО |
| **2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации Концепции** | | | | |
| 2.1 | Проведение инвентаризации  учебно-методического и материально-технического обеспечения ОО в соответствии с нормами и требованиями к учебному кабинету, средств обучения. Совершенствование материально-технической базы школьных кабинетов. | Подготовлен перечень необходимых учебно-методических и технических средств обучения.  Решаются вопросы учебно-методического и материально-технического обеспечения школ для реализации Концепции, обеспечения школ  электронными обучающими ресурсами . | Сентябрь-декабрь | ОО  УО |
| 2.2. | Обеспечение образовательных учреждений программно-методическими материалами | Консультации для педагогов об изменениях в Примерных образовательных программах в соответствии с требованиями Концепции. | По мере разработки  В соответствии с заявкой | УО  МС |
| 2.3. | Методическое сопровождение деятельности ММО и ШМО | Оказание методической помощи в организации деятельности методического объединения (в подготовке обсуждений, проведении уроков, практических занятий | Постоянно | МС |
| 2.4. | Распространение успешных практик, направленных на развитие компетенций в соответствии с рекомендациями Концепций. | Применение положений Концепций на уровне образовательных организаций | По мере формирования | МС ММО  ШМО |
| **3. Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметных областей** | | | | |
| 3.1. | Мониторинг уровня квалификации учителей-предметников требованиям профессионального стандарта.  Анализ кадровой ситуации по учителям, преподающим учебные предметы. «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География» | Организация ПК в соответствии с выявленными дефицитами | Сентябрь-октябрь | МС  ОО |
| 3.2. | Формирование банков данных о кадровом потенциале образовательных организаций | Создан банк данных | Сентябрь-декабрь | МС  ОО |
| 3.3. | Диагностика профессиональных затруднений учителей. | Оказание адресной методической помощи педагогам, испытывающим трудности.  Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации учителей, показавших низкие результаты преподавания учебного предмета по результатам ГИА, ВПР, КДР | Сентябрь-декабрь | МС  ШМО |
| 3.4. | Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, с использованием дистанционных технологий. | Организовано ПК в соответствии с заказом ОО. Организуется участие педагогов школ в вебинарах, проводимых КИПК | В течение года | МС |
| 3.5. | Организация сопровождения педагогических работников после курсов повышения квалификации | Сообщение учителя на ШМО, проведение учителем открытого урока | В течение года | ОО  ШМО |
| **4. Оценка результативности реализации Концепций преподавания учебных предметов**  **«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География»** | | | | |
| 4.1. | Мониторинг реализации внедрения Концепций преподавания учебных предметов в образовательный процесс школ Эвенкии | Информация о состоянии внедрения новых Концепций преподавания учебных предметов в образовательный процесс | Апрель-май 2020 г. | ОО  МС |

Исп. Жук К.И.