**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНЦЕПЦИЙ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ**

**(«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География»**

**в школах Эвенкийского муниципального района**

Используемые сокращения:

УО – Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

ЭПЦ – МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический центр»

МС – методическая служба ЭПЦ

ОО - образовательные организации

ШМО – школьные методические объединения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Мероприятия** | **Результаты** | **Сроки** | **Исполнители**/**участники** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции преподавания учебных предметов** **«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География»** |
| 1.1. | Подготовка информационного письма о внедрении в образовательный процесс новых концепций преподавания учебных предметов | Администрация ОО, учителя учебных предметов учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География» основных и средних школ ознакомлены с новыми Концепциями преподавания учебных предметов | Март 2019 | МС ЭПЦ |
| 1.2. | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Концепций преподавания учебных предметов в муниципалитете | Дорожные карты разработаны в ОО | Апрель2019 | МС  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий (ММО, ШМО, индивидуальных собеседований) по ознакомлению учителей » с Концепциями преподавания учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География»  | Заместители директоров школ, учителя-предметники ознакомлены с новыми Концепциями преподавании учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География»  | Апрель-сентябрь 2019 | МСММОШМО |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий (совещаний, семинаров, в т.ч. дистанционных) с руководителями и учителями школ по ознакомлению с вносимыми изменениями в действующие ФГОС с учётом новых Концепций преподавания учебных предметов | Изменения, внесённые в ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом новых Концепций преподавания учебных предметов, обсуждены на заседаниях педсоветов, ШМО | 2019 г.,по принятию на уровне Федерации | МСООШМО |
| 1.5. | Информирование об изменениях, внесённых в примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в контексте реализации содержания новых Концепций преподавания учебных предметов. | В ОО обновлены основные образовательные программы в соответствии с утверждёнными примерными основными образовательными программамиВ ОО разработаны рабочие программы в соответствии с ООП в контексте реализации содержания новых Концепций преподавания учебных предметов | 2019 г.,по принятию и утверждениюМО РФ | МС ООШМО |
| **2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации Концепции** |
| 2.1 | Проведение инвентаризации учебно-методического и материально-технического обеспечения ОО в соответствии с нормами и требованиями к учебному кабинету, средств обучения. Совершенствование материально-технической базы школьных кабинетов. | Подготовлен перечень необходимых учебно-методических и технических средств обучения. Решаются вопросы учебно-методического и материально-технического обеспечения школ для реализации Концепции, обеспечения школэлектронными обучающими ресурсами .  | Сентябрь-декабрь | ООУО  |
| 2.2. | Обеспечение образовательных учреждений программно-методическими материалами  | Консультации для педагогов об изменениях в Примерных образовательных программах в соответствии с требованиями Концепции. | По мере разработкиВ соответствии с заявкой | УОМС |
| 2.3. | Методическое сопровождение деятельности ММО и ШМО | Оказание методической помощи в организации деятельности методического объединения (в подготовке обсуждений, проведении уроков, практических занятий  | Постоянно | МС |
| 2.4. | Распространение успешных практик, направленных на развитие компетенций в соответствии с рекомендациями Концепций.  | Применение положений Концепций на уровне образовательных организаций | По мере формирования | МСММОШМО |
| **3. Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметных областей**  |
| 3.1. | Мониторинг уровня квалификации учителей-предметников требованиям профессионального стандарта.Анализ кадровой ситуации по учителям, преподающим учебные предметы. «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География» | Организация ПК в соответствии с выявленными дефицитами | Сентябрь-октябрь | МСОО |
| 3.2. | Формирование банков данных о кадровом потенциале образовательных организаций  | Создан банк данных | Сентябрь-декабрь | МСОО |
| 3.3. | Диагностика профессиональных затруднений учителей.  | Оказание адресной методической помощи педагогам, испытывающим трудности.Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации учителей, показавших низкие результаты преподавания учебного предмета по результатам ГИА, ВПР, КДР | Сентябрь-декабрь | МС ШМО |
| 3.4. | Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, с использованием дистанционных технологий.  | Организовано ПК в соответствии с заказом ОО. Организуется участие педагогов школ в вебинарах, проводимых КИПК | В течение года | МС |
| 3.5. | Организация сопровождения педагогических работников после курсов повышения квалификации | Сообщение учителя на ШМО, проведение учителем открытого урока  | В течение года | ООШМО |
| **4. Оценка результативности реализации Концепций преподавания учебных предметов** **«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология», «География»** |
| 4.1. | Мониторинг реализации внедрения Концепций преподавания учебных предметов в образовательный процесс школ Эвенкии | Информация о состоянии внедрения новых Концепций преподавания учебных предметов в образовательный процесс  | Апрель-май 2020 г. | ООМС |

Исп. Жук К.И.