приложение 1

Дорожная карта

выполнения инициативного муниципального заказа на научно-методическое сопровождение по цифровизации

муниципальной системы образования Красноярского края

(период: февраль 2026 – май 2027 года)

Цель научно-методического сопровождения: обеспечение системы внедрения цифровых образовательных практик организации самостоятельной работы и домашнего задания в муниципалитетах Красноярского края через профессиональное развитие педагогов («педагогические пятерки» с разными предметами от школы) в освоении контента УБЦОК, его интеграции с МЭО, Медиа-Экзамен, ГлобалЛаб,СберОбразование, а также применении технологий ИИ.

Эффект: повышение качества образования за счёт цифровизации приоритетных педагогических практик в муниципальных системах образования.

В результате научно-методического сопровождения будут достигнуты следующие измеримые результаты:

- Пятёрки учителей (5 чел./школа * ???) внедрят и апробируют не менее 10 заданий на педагога для самостоятельной работы и ДЗ, на основе УБЦОК с интеграцией МЭО, Медиа-Экзамен, ГлобалЛаб, СберОбразование.​

- Регулярное применение цифровых заданий в педагогической практике на основе УБЦОК у 90 % участников в учебном процессе.

- Сформированы муниципальные команды «тьюторов» и не менее 3 педагога-наставников для дальнейшего сопровождения и тиражирования практик.

- Подготовлены научные статьи и обеспечено участие в местах тирражирования профессионального мастерства с 30+ педагогами в финале, закрепив лидерство муниципалитетов в цифровой трансформации образования Красноярского края.

Координатор: Коршунова Вера Владимировна, канд. пед. наук, доцент,  проректор по цифровизации образования КК ИРО.

|  | Вид работ / Этап | Форма/часы | Сроки реализации | Ответственный, предмет ответственности | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование и утверждение муниципальной команды ИМЗ |  | Февраль 2026 |  | МСО – Приказ на уровне МО о составе муниципальной команды КК ИРО – Добавление участников ИМЗ в чат |
|  | Формирование «педагогических пятерок» | Консультации МСО (4 ч.) | Февраль 2026 | ККИРО – согласование; МСО – организация ОО; ОО – формирование «педагогических пятерок» (5 чел./школа, разные предметы) | МСО – формированы «педагогические пятерки» от школ с разной предметной составляющей; КК ИРО – оформлен график консультаций для каждог МСО |
|  | Углубление профессионального опыта через взаимодействие с контентом МЭО | Курс повышения квалификации МЭО (16 ч.) | Март 2026 | МЭО – ПК по технологиям самостоятельной работы/ДЗ; КК ИРО – инструментарий; МСО «педагогические пятерки»– прохождение курса ПК | Укрепление навыка технической составляющей при взаимодействии с УБЦОК и содержания в части самостоятельнойй работы/ДЗ |
|  | Смотр-конкурс профессионального мастерства «Педагог 4.0: Цифра как пространство роста» | Консультирование, включение в демонстрацию педагогических практик 4 ч | Март – май 2026 | «Педагогические пятерки» МСО – участие и демонстрация практик; МСО – координация; КК ИРО – экспертиза и обратная связь | Более половины учителей ИМЗ продемонстрировали в оналйн-формате педагогическую практику с УБЦОК |
|  | Углубление профессионального опыта через взаимодействие с контентом Глобаллаб, Экзамен-медиа | Цикл вебинаров / семинаров с содержательными представителями поставщиков | Май – июнь 2026 | КК ИРО – консультирование, аудит, совместное проектирование; МСО – «педагогические пятерки» – включение в педагогическую практику, сравнение | Повышение методической компетентности с УБЦОК в части самостоятельнойй работы/ДЗ |
|  | Изменение педагогической практики с помощью сервисов СберОбразования | Цикл вебинаров | Сентябрь 2026 | КК ИРО– сопровождение и консультирование в части использования сервисов; МСО – «педагогические пятерки» - применение и аналитика с помощью ИИ сервисов | Внешний взгляд на изменение педагогической праткики с использованием сервисов Сберобразования |
|  | Демонстрация опыта в конференции КК ИРО | Доклады (20 ч) | Октябрь-ноябрь 2026 | КК ИРО – организация и помощь в подготовке / сценировании; МСО – выдвижение делегатов – участников Конференции | Выступление и тирражирование опыта |
|  | Открытые встречи с КК ИРО | Командировка КК ИРО | ноябрь 2026 | КК ИРО – выезд в территорию для экспертной сессии; МСО – ……….(по согласованию) | Выступление и тирражирование опыта |
|  | Оформление педагогического опыта в научные статьи | Отчетный период (14 ч.) | Апрель – май 2027 | КК ИРО – партнерство, корректировка; «педагогические пятерки»; МСО – структура и драфт научной статьи, контроль и включение в статьи в части управления. | Опубликованы научные статьи; лидерство в цифровизации |
|  | Открытые встречи с КК ИРО | Командировка КК ИРО | май 2027 | КК ИРО – выезд в территорию для подведения итогов; МСО – ………. (по согласованию) | Выступление и тирражирование опыта |

| Институт развития образования Ректор Чиганова Елена Анатольевна М.П. | Управление образование Руководитель _________________ М.П.. |
| --- | --- |